BỘ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số ... . /2011/TT-BXD ngày .../.../2011 của

Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu Hợp đồng trong tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình)

Hà Nội, năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

(Địa danh), ngày……tháng……..năm.......

HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: ……/(Năm) /.......(Ký hiệu hợp đồng)

CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU) SỐ ..............

THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ...........

GIỮA

( TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ )

VÀ

( TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH)

MỤC LỤC

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG	4

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG	4

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI	5

ĐIỀU 2. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN	6

ĐIỀU 3. TRAO ĐỔI THÔNG TIN	7

ĐIỀU 4. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG	7

ĐIỀU 5. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC	7

ĐIỀU 6. CHẤT LƯỢNG, SẢN PHẨM CỦA TVGS 	14

ĐIỀU 7. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	15

ĐIỀU 8. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN	17

ĐIỀU 9. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM TẠM ỨNG HĐ 	18

ĐIỀU 10. THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG	18

ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU TVGS	21

ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ	14

ĐIỀU 13. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG	22

ĐIỀU 14. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM	25

ĐIỀU 15. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU	25

ĐIỀU 16. VIỆC BẢO MẬT	25

ĐIỀU 17. BẢO HIỂM	26

ĐIỀU 18. BẤT KHẢ KHÁNG	26

ĐIỀU 19. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG	27

ĐIỀU 20. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI	28

ĐIỀU 21. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG	28

ĐIỀU 22. ĐIỀU KHOẢN CHUNG	29

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII

Căn cứ  Nghị định số     /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số     /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số     /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ  ... (các căn cứ khác của nhà nước có liên quan)

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số...

Căn cứ Thông tư số ....... ngày      /......../...... của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Mẫu Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....... tại (địa danh) ...................., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư)

Tên giao dịch ................................

Đại diện (hoặc người đươc uỷ quyền) là: ..................

Chức vụ: ............

Địa chỉ: ..........................

Tài khoản: ......................

Mã số thuế : ....................

Điện thoại:	..........................              Fax : ..............................

E-mail : .................................

và bên kia là :

Nhà thầu (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình viết tắt là TVGS):

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc người đươc uỷ quyền) là:….. . ... Chức vụ: …………

Địa chỉ:	………………………………………...

Tài khoản:	………………………………………....

Mã số thuế : ...............................................................

Điện thoại:	…………………… Fax :    ……………

E-mail : .....................

Chủ đầu tư và TVGS được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các bên.

- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu TVGS được nêu rõ trong hồ sơ Hợp đồng.

- Nhà thầu đồng ý nhận TVGS theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng sau khi đã chứng minh cho chủ đầu tư về năng lực nghề nghiệp, nguồn nhân lực và kỹ thuật yêu cầu.

Vì vậy các bên thống nhất thoả thuận như sau:

# Các định nghĩa và diễn giải

Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:

## Chủ đầu tư là .....(tên giao dịch chủ đầu tư) như đã nêu ở phần trên.

## Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là .........(tên của TVGS trong đơn dự thầu được Chủ đầu tư chấp thuận) như được nêu ở phần trên

## Dự án là dự án ... (tên dự án).

## Công trình là các công trình ... (tên công trình) được thực hiện bởi Nhà thầu thiết kế theo hợp đồng thiết kế đã ký kết.

## Hạng mục công trình là một công trình đơn lẻ được nêu trong hợp đồng (nếu có).

## Đại diện Chủ đầu tư là ... (người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được ủy quyền, chỉ định và thay mặt cho chủ đầu tư điều hành công việc.

## Đại diện của TVGS là ..... (người được TVGS nêu ra trong hợp đồng hoặc được TVGS chỉ định và thay mặt nhà thầu TVGS điều hành công việc.

## Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng theo quy định tại Điều.... [Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

## Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số ..... [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư].

## Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu TVGS) là hồ sơ kèm theo đơn dự thầu được ký bởi TVGS mà TVGS đệ trình được đưa vào trong hợp đồng theo quy định tại Phụ lục số ....... [Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu TVGS].

## Bên là Chủ đầu tư hoặc TVGS tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể.

## Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

## Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.

## Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều.....[Bất Khả kháng]

## Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

## Văn bản chấp thuận là thể hiện sự chấp thuận chính thức của Chủ đầu tư về bất kỳ ghi nhớ hoặc thoả thuận nào giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

## Phụ lục hợp đồng là tài liệu kèm theo trong hợp đồng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng và là một phần không tách rời hợp đồng.

## Công việc được hiểu là các dịch vụ do TVGS thực hiện theo quy định tại Điều....  [Nội dung, khối lượng công việc].

# Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên

    - Hồ sơ của Hợp đồng bao gồm văn bản (thoả thuận) trong Hợp đồng này và các tài liệu kèm theo Hợp đồng.

    - Các tài liệu kèm theo Hợp đồng là bộ phận không tách rời Hợp đồng. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu bao gồm:

## Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận;

## Điều kiện riêng, các điều khoản tham chiếu;

## Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu;

## Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu;

## đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt;

## Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

## Các phụ lục của hợp đồng;

## Các tài liệu khác có liên quan.

(Thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu của từng Hợp đồng cụ thể do các bên thoả thuận).

# Trao đổi thông tin

3.1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bên nhận bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong Hợp đồng.

3.2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

3.3. Văn bản của một bên được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được văn bản hoặc theo ngày có hiệu lực được nêu trong văn bản.

# Điều 4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng

4.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4.2. Ngôn ngữ của Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt;

4.3. Trường hợp có sự tham gia của Nhà thầu nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh (các bên ký kết hợp đồng phải thỏa thuận về ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giao dịch và thứ tự ưu tiên sử dụng ngôn ngữ).

# Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc

1. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dung công trình: Chủ đầu tư đồng ý thuê và TVGS đồng ý nhận thực hiện các công việc giám sát thi công xây dựng công trình (giỏm sỏt chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trỡnh) cho công trình, hạng mục công trình ... (tên công trình, hạng mục công trình) hoặc cho gói thầu (tên gói thầu) của dự án ... (tên dự án) như sau:

Trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp Chủ đầu tư thực hiện thiết kế công trình:

## 5.1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

## 5.2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

## a/ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

## b/ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

## c/ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

## d/ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

## 5.3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

## a/ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

## b/ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

## 5.4. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

## a/ Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trên công trường;

b/ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu được duyệt;

## c/ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

## d/ Xác nhận bản vẽ hoàn công;

## e/ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng);

## f/ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

## g/ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề xuất với chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, sửa đổi;

## h/ Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

## i/ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

Trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình đối với hình thức tổng thầu thi công xây dựng và tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC):

## 5.1. Thực hiện các công việc đối với tổng thầu và với các nhà thầu phụ;

## a. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

## b. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

## + Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

## + Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

## + Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

## + Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

## c. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

## + Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

## + Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

## 5.2. Thực hiện kiểm tra và giám sát đối với tổng thầu xây dựng;

## a/ Thường xuyên kiểm tra an toàn trên công trường;

b/ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu được duyệt;

## c/ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

## d/ Xác nhận bản vẽ hoàn công;

## e/ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng);

## f/ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

## g/ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề xuất với chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, sửa đổi;

## h/ Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

## i/ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

## 5.3. Tham gia cùng tổng thầu kiểm tra và giám sát thi công xây dựng của các nhà thầu phụ.

## Trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay:

## 5.1. Trên cơ sở tiến độ thi công xây dựng công trình và thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Nhà thầu trình, Tư vấn giám sát nghiên cứu và để xuất trình Chủ đầu tư phê duyệt;

## 5.2. Trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình, TVGS phải tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của tài liệu và đề xuất với chủ đầu tư tiến hành kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu.

2. Khối lượng công việc: TVGS đảm bảo giám sát ... (tên dự án, công trình, gói thầu) đúng thiết kế, chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ. Phạm vi công việc của TVGS được thể hiện nhưng không giới hạn trong Phụ lục số .....[Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư] bao gồm các công việc chủ yếu, như sau:

### a/ Giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng:

### - Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án;

### - Kiểm tra, báo cáo Chủ đầu tư về các điều kiện khởi công công trình;

### - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư;

### - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về tính phù hợp với các yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký đối với các loại vật tư, thiết bị của các nhà thầu chuẩn bị đưa vào sử dụng thi công, lắp đặt cho công trình;

### - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về điều kiện, biệp pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trong quá trình thi công xây dựng công trình.

### b/ Giai đoạn thực hiện thi công xây dựng:

### - Đánh giá, kiểm soát các quy trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay thế hoặc hiệu chỉnh các biện pháp do nhà thầu đưa ra (nếu cần thiết).

### - Đôn đốc các nhà thầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của dự án và các quy định của Nhà nước;

### - Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: Toạ độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc, ...;

### - Kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư như: Kiểm tra tính hợp lệ của các thiết bị, máy móc thi công do nhà thầu trình trước khi đưa vào thi công như: phải được kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các máy móc, thiết bị yêu cầu phải kiểm định); Kiểm tra bố trí nhân lực của nhà thầu để thi công công trình như: chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường, ...

### - Kiểm tra, giám sát và chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công của từng công việc do nhà thầu trình so với yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết, cụ thể: Trước khi triển khai thi công các công việc trọng yếu, TVGS phải yêu cầu nhà thầu trình biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công để xem xét và chấp thuận; Trường hợp biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu chưa phù hợp thì TVGS phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp hoặc đề xuất các biện pháp khác thay thế để làm cơ sở cho nhà thầu thi công; Giám sát việc thực hiện các biện pháp thi công và biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu so với các biện pháp đã được phê duyệt.

### - Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệp hợp chuẩn đã được nêu trong hợp đồng hoặc được Chủ đầu tư chấp thuận do nhà thầu trình trước khi được vào sử dụng cho công trình, cụ thể: Chỉ được cho phép sử dụng vào công trình các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu của dự án, hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình và phải được thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn phù hợp với hợp đồng đã ký;

### - Duy trì thường xuyên và liên tục việc giám sát và các biện pháp kiểm soát chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình.

### - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về quá trình sản xuất sản phẩm mẫu và sản phẩm được sản xuất sẵn trong và ngoài nước;

### - Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng thiết bị công trình và thiết bị công nghệ của nơi sản xuất thiết bị, kết quả kiểm định chất lượng của các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật do các nhà thầu trình; nghiệm thu theo các yêu cầu của thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành trước khi cho phép lắp đặt;

### - Trong trường hợp cần thiết, TVGS sẽ tiến hành kiểm tra các phòng thí   nghiệm mà nhà thầu sử dụng để thí nghiệm các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình;

### - Tham gia giám sát quá trình thí nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, thiết bị xây dựng trong trường hợp cần thiết;

### - Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình của nhà thầu nhằm tuân thủ đúng thiết kế và các quy định hiện hành của pháp luật;

### - Kiểm tra, nghiệm thu các công tác thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế và đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

### - Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận các bản vẽ hoàn công theo tiến độ và quy định của pháp luật hiện hành;

### - Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng theo thời điểm phục vụ thanh toán, quyết toán của các nhà thầu thi công xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư;

### - Quản lý, kiểm tra và tập hợp các hồ sơ tài liệu của dự án bàn giao cho Chủ đầu tư sau khi hoàn thành tất cả các công việc;

### - Khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp với hợp đồng đã ký, thì TVGS có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư và với các quy định hiện hành của pháp luật; Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu thi công ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng các quy định của hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì TVGS báo cáo Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu; Từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp, các giai đoạn xây lắp, việc chạy thử đối với các nhà thầu thi công xây dựng khi không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Việc từ chối nghiệm thu các công việc của TVGS phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.

### - Đề xuất các biện pháp để xử lý các khiếm khuyết khi phát hiện trong quá trình thi công xây dựng và chạy thử;

### - Kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo Chủ đầu tư các mâu thuẫn, các bất hợp lý trong thiết kế nếu có.

# Điều 6.  Chất lượng, sản phẩm của TVGS

### 6.1. TVGS thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo thiết kế và các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định hiện hành của pháp luật;

### 6.2. TVGS phải cử người có đủ năng lực để làm đại diện và điều hành công việc của TVGS thực hiện hợp đồng:

### a/ Nhân lực của TVGS phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng về nghề nghiệp, công việc của họ như được quy định cụ thể tại Phụ Lục số ... [Nhân lực của TVGS];

### b/ Nhân lực chính của TVGS phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án. TVGS không được thay đổi bất kỳ Nhân lực chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;

### c/ Chủ đầu tư có quyền yêu cầu TVGS thay thế bất kỳ nhân lực nào nếu người đó được cho là quản lý kém hoặc không đủ năng lực, thiếu sự cẩn trọng trong công việc hoặc vắng mặt quá ... ngày mà không có lý do và chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Khi đó, TVGS phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng ... ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư ; Chi phí thay thế nhân sự này do TVGS tự chịu và trong trường hợp này TVGS không được trì hoãn công việc của mình;

## d/ Trước khi thay đổi nhân sự TVGS phải có văn bản đề nghị với Chủ đầu tư trước ... ngày để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận;

## e/ Nhân lực của TVGS được hưởng các chế độ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động của Việt Nam và do nhà thầu TVGS tự chi trả;

## f/ Nhân sự của TVGS phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ theo quy định của nội dung hợp đồng đã ký kết.

# Điều 7.  Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng

## 7.1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục.... [Tiến độ thực hiện công việc] với tổng thời gian thực hiện là ... ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ tết và ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian ............ và các trường hợp bất khả kháng).

## Tiến độ chi tiết:

Hoàn thành phần...... vào ngày..... tháng..... năm....

Hoàn thành phần....... vào ngày..... tháng..... năm....

7.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

7.3 Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của nhà thầu

# Điều 8.  Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

## 1. Loại giá hợp đồng

a. Giá hợp đồng trọn gói: Giá hợp đồng được xác định với số tiền  là:.... đồng; (Bằng chữ : ....) không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng; trong đó bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện nội dung, khối lượng công việc, tiến độ theo điều..... của Hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều ... [Thay đổi và điều chỉnh giá Hợp đồng].

b. Giá hợp đồng theo thời gian: Giá hợp đồng được xác định .........; Trong đó:

Mức thù lao cho chuyên gia và các khoản ngoài mức thù lao là.......; Thời gian làm việc là .......(tháng, tuần, ngày, giờ)

## c. Giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%): Được tính là ..... % giá trị của (công trình... hoặc công việc...). Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều ... [Thay đổi và điều chỉnh giá Hợp đồng].

(Chủ đầu tư và nhà thầu, trong một hợp đồng có thể từng công việc, hạng mục công trình áp dụng kết hợp các loại giá hợp đồng và tham khảo phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng của Bộ Xây dựng để thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng).

2. Nội dung của giá Hợp đồng:

+ Giá hợp đồng được xác định theo Phụ lục số ...  [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] với số tiền  là: ......     ( Bằng chữ :  ....)

+ Trong đó bao gồm chi phí để thực hiện toàn bộ các công việc ương ứng với thời gian, tiến độ thực hiện của hợp đồng được thể hiện tại Điều......[Nội dung, khối lượng công viêc] và Điều....[Quyền và nghĩa vụ của TVGS];

+ Những chi phí phát sinh theo Điều...    [Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng].

Giá Hợp đồng đã bao gồm:

- Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, như chi tiết tại Phụ lục số......[Giá Hợp đồng, điều kiện thanh toán và quyết toán]

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau các cuộc họp, báo cáo;

- Chi phí đi thực địa, chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu các giai đoạn tại hiện trường và nghiệm thu chạy thử, bàn giao;

- Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc giám sát;

- Giá hợp đồng tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng theo tiến độ của hợp đồng;

## 3. Tạm ứng:

Thời gian chậm nhất là .....(số ngày) kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu ..... % giá hợp đồng tương ứng số tiền là ...

Bằng chữ: ......

## 4. Tiến độ thanh toán:

Việc thanh toán hợp đồng theo tiến độ thanh toán như phụ lục số ... [Giá hợp đồng và điều kiện thanh toán] và phải phù hợp với loại giá hợp đồng:

a. Đối với giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%);

### Số lần thanh toán là... lần (số lần cụ thể do các bên thoả thuận).

Lần 1... sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng mục), chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu......% giá trị hợp đồng.

Lần 2... sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng mục), chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu...% giá trị hợp đồng.

Lần cuối cùng sau khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng.

### Trong vòng... ngày (cụ thể do các bên thoả thuận) nhưng không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục thanh toán để gửi tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn.

### b. Đối với hợp đồng theo thời gian;

### Thời điểm thanh toán là.......  (cụ thể do các bên thoả thuận).

## 5. Hồ sơ thanh toán, gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo mẫu tại Phụ lục số...... [Biên bản nghiệm thu khối lượng]

- Bảng tính giá trị các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo tại Điều ... [Nội dung, khối lượng công việc].

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số... bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này

# Điều 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

9.1. TVGS phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) tương đương...10% giá hợp đồng.

9.2.  TVGS sẽ không được nhận lại số tiền Bảo lãnh trong trường hợp TVGS từ chối thực hiện hợp đồng đã ký kết.

9.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả cho nhà thầu khi đã hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng.

9.4.  Nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (nếu có) tương đương với ... giá trị khoản tiền tạm ứng trước khi chủ đầu tư thực hiện việc tạm ứng (trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận bảo lãnh tiền tạm ứng). Nếu là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương đương với giá trị khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên.

Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán.

# Điều 10.  Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng

10.1.  Đối với hợp đồng trọn gói: Chi phí phát sinh chỉ được tính nếu công việc của TVGS gia tăng ngoài nội dung, khối lượng công việc theo điều.... [Nội dung, khối lượng công việc] của hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;  Do nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Điều .... [Bất khả kháng] ảnh hưởng tới giá Hợp đồng.

10.2. Thời gian kéo dài công việc TVGS vì lý do từ phía Chủ đầu tư hoặc các Nhà thầu xây lắp hoặc các Nhà cung cấp trong quá trình xây dựng công trình, thời gian tính điều chỉnh kể từ ngày ......công trình, hạng mục công trình .........hoàn thành theo tiến độ của Dự án đã được phê duyệt.

## 10.3. Nếu những trường hợp trên phát sinh hoặc có xu hướng phát sinh, TVGS  sẽ thông báo cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện công việc. Không có chi phí phát sinh nào được thanh toán trừ khi việc phát sinh được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc.

## Chi phí phát sinh sẽ được thoả thuận và thanh toán giữa Chủ đầu tư và TVGS. Việc tính toán chi phí phát sinh sẽ căn cứ trên cơ sở tính toán Giá hợp đồng tại Phụ lục số .... và các thoả thuận về việc điều chỉnh Giá hợp đồng khi có các thay đổi cho phép tính toán chi phí phát sinh theo điều khoản quy định về việc thanh toán chi phí phát sinh.

# Điều 11.  Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu TVGS

11.1.  Quyền của nhà thầu Tư vấn giám sát:

## + Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và chất lượng.

## + Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dịch vụ tư vấn giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo hợp đồng;

## + Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận. Đề xuất các công việc chưa được chủ đầu tư đưa vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu hoặc thay đổi khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn.

## + Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng và những yêu cầu trái với quy định pháp luật của chủ đầu tư.

11.2.  Nghĩa vụ của nhà thầu Tư vấn giám sát:

## + TVGS thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết, phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế công trình;

## + TVGS đảm bảo rằng tất cả các công việc TVGS thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư được quy định tại Phụ lục số ... và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

## + TVGS phải đảm bảo thường xuyên, liên tục giám sát  ... (tên công việc) nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

## + TVGS phải lập đề cương thực hiện công việc giám sát;

## + TVGS phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi TVGS phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của hợp đồng.

## + TVGS sẽ thực hiện một cách chuyên nghiệp các công việc được đề cập đến trong hợp đồng này bằng tất cả các kỹ năng phù hợp, sự thận trọng, trung thực, khách quan, sự chuyên cần và thích ứng với các yêu cầu của CĐT để hoàn thành Dự án. TVGS sẽ luôn luôn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến Dự án cho Chủ đầu tư.

## + TVGS có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, các nhà tư vấn khác đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn của toàn bộ dự án.

## + TVGS sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết như danh sách đã được CĐT phê duyệt, liệt kê tại Phụ lục số ... [Nhân lực của TVGS] của Hợp đồng này để phục vụ công việc của mình.

## + TVGS phải cam kết rằng, trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu Chủ đầu tư  có yêu cầu thì TVGS phải cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm do Chủ đầu tư ấn định (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao Công trình.

## + TVGS sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chủ đầu tư, ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

## + TVGS có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

## + TVGS phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nhân lực của mình để đảm bảo thực hiện hợp đồng;

## + TVGS phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

## + TVGS phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Chủ đầu tư trong việc quá trình thực hiện các công việc của mình;

## + TVGS phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình;

## + TVGS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc, thanh toán, quyết toán theo nội dung Hợp đồng với Chủ đầu tư.

## + Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc trong hợp đồng và có hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến công trình;

## + TVGS phải có trách nhiệm cử người có đủ chuyên môn cùng với Chủ đầu tư chứng minh, bảo vệ sự chính xác đầy đủ của các tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng của công trình trước các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án theo hợp đồng này;

## + TVGS phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tất cả các tài liệu, thiết bị hay bầt kỳ tài sản nào do Chủ đầu tư trang bị cho và có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt;

## + TVGS phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

## + TVGS phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án;

## + TVGS sẽ phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của Chủ đầu tư trong vòng ... ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.

# Điều 12.  Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư

12.1. Quyền của Chủ đầu tư:

## + Sở hữu và sử dụng sản phẩm dịch vụ tư vấn giám sát theo Hợp đồng.

## + Chấm dứt, không thanh toán, phạt giá trị hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm điều.... Hợp đồng hoặc TVGS có hành vi thông đồng, gây cản trở, khó khăn với nhà thầu thi công, lắp đặt, cung cấp thiết bị.

## + Kiểm tra công việc, giám sát thời gian, nhân lực của nhà thầu tư vấn nếu thấy cần thiết.

12.2. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư :

## + Chủ đầu tư phải thông báo về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên liên quan biết để phối hợp thực hiện.

## + Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

## + Chủ đầu tư cung cấp cho TVGS các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, khối lượng giám sát thi công xây dựng công trình mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của TVGS;

## + Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho TVGS một (01) bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu khác;

## + Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với TVGS và tạo điều kiện đến mức tối đa cho TVGS trong quá trình thực hiện hợp đồng;

## + Chủ đầu tư thanh toán cho TVGS toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các quy định được thoả thuận trong hợp đồng này.

+ Chủ đầu tư xử lý kịp thời những đề xuất của TVGS, trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của TVGS trong vòng ... ngày làm việc.

## + Nhân lực của Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với TVGS và thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng.

## - Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến nội dung và khối lượng công việc của TVGS;

## - Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho TVGS. Tuy nhiên tất cả việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của Chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm của TVGS trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

# Điều 13.  Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

## 13.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư:

### a/ Tạm ngừng hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Nếu TVGS không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm ngừng công việc của TVGS và yêu cầu TVGS phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian .....

### b/ Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu TVGS:

+ Không tuân thủ Điều ... [Bảo đảm thực hiện hợp đồng] hoặc với một thông báo theo  .... [Tạm ngừng] nêu trên,

+ Bỏ dở công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng,

+ Không có lý do chính đáng mà lại không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều .... [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng],

+ Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận theo yêu cầu của Chủ đầu tư,

+ Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này, hoặc

+ Nếu có ở một trong những trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, bằng cách thông báo cho TVGS trước ... ngày về chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp ........., Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

+ Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư theo Hợp đồng.

+ Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tiếp tục hoàn thành công trình và / hoặc sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào của TVGS hoặc do đại diện TVGS thực hiện theo hợp đồng.

## 13.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi TVGS:

### a/ Quyền tạm ngừng công việc của TVGS

+ Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Điều ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] TVGS có thể, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn ... ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi TVGS được tạm ứng, thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo.

+ Hành động của TVGS không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của TVGS đối với các chi phí tài chính cho các khoản thanh toán bị chậm trễ và để chấm dứt hợp đồng theo điểm ... [Chấm dứt Hợp đồng bởi TVGS].

+ Nếu TVGS tiếp đó nhận được chứng cứ hoặc thanh toán (như đã nêu trong khoản tương ứng và trong thông báo trên) trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, TVGS phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể được.

+ Nếu TVGS phải chịu sự chậm trễ và / hoặc các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, TVGS phải thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền :

- Gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị chậm trễ và

- Thanh toán các chi phí đó cộng thêm lợi nhuận hợp lý, được tính vào giá hợp đồng.

- Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này.

### b/ Chấm dứt Hợp đồng bởi TVGS

+ TVGS có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là ... ngày trong các trường hợp quy định dưới đây:

- Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn cho TVGS  theo hợp đồng này và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của TVGS về những khoản thanh toán đã bị quá hạn;

- Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng,

- Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà TVGS không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới .... ngày.

- Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, TVGS có thể, bằng thông báo trước ... ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp ......, TVGS có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

+ Sự lựa chọn của TVGS để chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của mình theo Hợp đồng.

## 13.3. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

### + Nếu xảy ra một trong những trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, một bên có thể thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ... ngày.

### + TVGS phải chuyển các tài liệu mà mình đã thực hiện được tại thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Chủ đầu tư.

### + Sau khi chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư có thể tiếp tục thực hiện công việc hoặc sắp đặt cho đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào của TVGS đã được thực hiện hoặc đại diện TVGS thực hiện.

### + Sớm nhất có thể sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng và không muộn hơn ... ngày sau đó, Chủ đầu tư và TVGS sẽ thảo luận và xác định giá trị của công việc và các tài liệu của TVGS đã thực hiện theo hợp đồng (Giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt). Trong vòng ... ngày sau khi xác định Giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho TVGS toàn bộ số tiền này.

# Điều 14.  Bồi thường và giới hạn trách nhiệm

## 14.1. TVGS phải bồi thường bằng toàn bộ chi phí khắc phục thực tế và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư các nhân viên của Chủ đầu tư đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

### a/ Tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết của bất cứ người nào xảy ra do lỗi của TVGS gây ra;

### b/ Hư hỏng bất cứ tài sản nào mà những hư hỏng này:

### - Phát sinh do lỗi của TVGS;

#### - Được quy cho sự thiếu trách nhiệm, cố ý hoặc vi phạm Hợp đồng bởi TVGS, các nhân viên của TVGS  hoặc bất cứ người trực tiếp hay gián tiếp do TVGS thuê.

## 14.2. Trách nhiệm bồi thường của TVGS như quy định tại khoản ....điều ....ở trên.

# Điều 15.  Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

## + TVGS sẽ giữ bản quyền tất cả tài liệu báo cáo và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của TVGS. Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng, lưu trữ các tài liệu này, sao chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép TVGS.

## +TVGS phải cam kết rằng các tài liệu báo cáo và các tài liệu khác do TVGS lập và cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

## + Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả từ việc khiếu nại bởi bất cứ tài liệu báo cáo hoặc các tài liệu khác theo Hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

# Điều 16.  Việc bảo mật

Ngoại trừ những nhiệm vụ được Chủ đầu tư yêu cầu, TVGS không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến Dự án, Công trình, Hạng mục công trình, Gói thầu do TVGS thực hiện theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư.

# Điều 17.  Bảo hiểm

Để tránh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp, TVGS phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

# Điều 18.  Bất khả kháng

## 18.1. Định nghĩa về bất khả kháng

“Bất khả kháng” là sự kiện sảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bảo, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ sảy ra chiến tranh…và các thảm hoạ khác chưa lường hết trước được hoặc những yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với qui định của pháp luật.

## 18.2. Thông báo tình trạng bất khả kháng

Nếu một trong hai bên vì điều kiện bắt buộc không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, công việc của mình do trường hợp bất khả kháng thì trong vòng ... ngày sau khi sự cố xảy ra bên bị ảnh hưởng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản toàn bộ sự việc chi tiết của trường hợp bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, thì không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng.

Một bên phải gửi thông báo cho Bên kia khi không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạnh bất khả kháng.

## 18.3. Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình, sự cố này sẽ phải được giải quyết càng sớm càng tốt với sự nỗ lực của cả hai bên.

## 18.4. Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn và thanh toán.

Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nỗ lực của một Bên hoặc các Bên không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm bất kỳ. Bên có thông báo về tình trạng bất khả kháng sẽ gửi thông báo về việc chấp dứt hợp đồng bằng văn bản cho bên kia và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực trong vòng ... ngày sau khi Bên kia nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng theo Khoản này, TVGS sẽ được thanh toán:

### + Các khoản thanh toán cho các sản phẩm đã hoàn thành và đã được CĐT xác nhận.

### + Chi phí di chuyển máy móc thiết bị của TVGS về nước nếu TVGS có đề nghị và được chứng thực của cơ quan Hải quan Việt Nam (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài).

### + Chi phí tiền vé về nước cho đội ngũ cán bộ của TVGS làm việc tại Việt Nam theo đăng ký thực tế và được Chủ đầu tư chấp thuận (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài).

## + Nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật

Bất kể mọi quy định khác của Điều này, nếu một sự việc hay trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của các Bên (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất khả kháng) xảy ra mà làm một hoặc hai Bên không thể hoặc không theo Luật định để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của họ hoặc theo Luật về điều chỉnh hợp đồng, mà các bên được quyền không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, trên cơ sở thông báo của bên này cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp này, thì các Bên sẽ hết nghĩa vụ tiếp tục thực hiện công việc này, mà không làm phương hại các quyền của bất kể bên nào.

# Điều 19.  Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng

## 19.1. Thưởng hợp đồng: Trường hợp TVGS có những đề xuất để thực hiện công việc hoàn thành sớm hơn so với thời hạn theo tiến độ đã được phê duyệt thì cứ  ... ngày Chủ đầu tư sẽ thưởng cho TVGS ... % giá hợp đồng và mức thưởng tối đa không quá ... (12%) giá trị hợp đồng phần làm lợi.

## 19.2. Phạt vi phạm hợp đồng

## + Đối với TVGS: Nếu do lỗi của TVGS làm chậm tiến độ ... ngày phạt ... % giá hợp đồng nhưng tổng số tiền phạt không quá ... (12%) giá hợp đồng phần vi phạm.

## + Đối với Chủ đầu tư: Nếu không cung cấp kịp thời những tài liệu và thanh toán theo yêu cầu của tiến độ đã được xác định thì cũng sẽ bị phạt theo hình thức trên.

# Điều 20.  Khiếu nại, tranh chấp và trọng tài

Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo. Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng ... ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Toà án hoặc Trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy định của pháp luật. Quyết định của Toà án hoặc Trọng tài là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

# Điều 21.  Quyết toán và thanh lý hợp đồng

## 21.1. Quyết toán hợp đồng

Trong vòng ... ngày sau khi nhận được Biên bản xác nhận của Chủ đầu tư rằng TVGS đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, TVGS sẽ trình cho Chủ đầu tư ... bộ dự thảo quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư đã chấp thuận:

a/ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung theo đúng Hợp đồng công việc TVGS.

b/ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có).

c/ Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu.

Nếu chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp đồng, nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin khi chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất.

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng cho nhà thầu.

21.2.Thanh lý Hợp đồng: Phải được hoàn tất trong thời hạn... ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều …. [Chấm dứt Hợp đồng].

# Điều 22.  Điều khoản chung

## 22.1. Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của Hợp đồng này. Không bên nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bầy, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong Hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó.

## 22.2. Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của Hợp đồng.

## 22.3. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và ......... Phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt (và tiếng Anh nếu có) có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ ... bản, nhà thầu sẽ giữ ... bản.

## 22.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày...............................

| CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | NHÀ THẦU TVGS HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU |
| --- | --- |
| (Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) | (Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) |